# Formation Atoo-Next – Rétroplanning Conception Formations Wise Up

En se basant sur le référentiel des formations Wise Up Papyrus et Wise Up Skate que je viens de terminer et d’importer dans Moodle :

- REF WUS-N1 (5 modules)

- REF WUP-N1 (5 modules)

En prenant en compte la création du cours (doc technique / captures d’écran ou vidéo) pour chacun des modules avec la création des tests d’évaluation, voici l’estimation du temps dont il faudrait que je dispose pour la conception de ces formations :

| Référentiel | Nom | Tps Conception |
| --- | --- | --- |
| REF-WUP | Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D0 | Général |  |
| REF-WUP-D0-C1 | Comprendre ce qu'est Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D0-C1-SC1 | Comprendre les Objectifs et les Avantages d'Wise Up Papyrus | 0,75 |
| REF-WUP-D0-C1-SC2 | Expliquer les Objectifs et les Avantages de Wise Up Papyrus | 0,75 |
| REF-WUP-D1 | Installation |  |
| REF-WUP-D1-C1 | Installer le logiciel Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D1-C1-SC1 | Installer le logiciel Wise Up Papyrus sur un Poste/Serveur | 0,75 |
| REF-WUP-D2 | Connexion |  |
| REF-WUP-D2-C1 | Etablir la connexion à la base de Gestion commerciale |  |
| REF-WUP-D2-C1-SC1 | Etablir la connexion à la base de Gestion commerciale Sage 100 | 0,75 |
| REF-WUP-D3 | Configuration de Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D3-C1 | Générer les documents et les imprimer |  |
| REF-WUP-D3-C1-SC1 | Paramétrer les modèles par défaut pour les impressions | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C1-SC2 | Paramétrer les impressions | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C1-SC3 | Paramétrer les options d'impression | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C2 | Générer les documents et les enregistrer dans un dossier |  |
| REF-WUP-D3-C2-SC1 | Paramétrer les modèles par défaut pour le stockage externe | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C2-SC2 | Paramétrer les export PDF | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C2-SC3 | Paramétrer les options d'export PDF | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C3 | Générer les documents et les envoyer sur un serveur FTP |  |
| REF-WUP-D3-C3-SC1 | Paramétrer les modèles par défaut pour le stockage FTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C3-SC2 | Paramétrer les export FTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C3-SC3 | Paramétrer les options d'export FTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C4 | Générer les documents et les envoyer sur la boutique |  |
| REF-WUP-D3-C4-SC1 | Paramétrer les modèles par défaut pour l'export HTTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C4-SC2 | Paramétrer les export HTTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C4-SC3 | Paramétrer les options d'export HTTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C5 | Générer les documents et les envoyer par email |  |
| REF-WUP-D3-C5-SC1 | Paramétrer les modèles par défaut pour l'envoi d'email | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C5-SC2 | Paramétrer le serveur SMTP | 0,75 |
| REF-WUP-D3-C5-SC3 | Paramétrer les options d'envoi d'email | 0,75 |
| REF-WUP-D4 | Utilisation manuelle de Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D4-C1 | Documents de Vente |  |
| REF-WUP-D4-C1-SC1 | Générer les Documents de Vente | 0,75 |
| REF-WUP-D4-C2 | Documents d'Achat |  |
| REF-WUP-D4-C2-SC1 | Générer les Documents d'Achat | 0,75 |
| REF-WUP-D4-C3 | Documents d'Articles |  |
| REF-WUP-D4-C3-SC1 | Générer les Documents d'Articles | 0,75 |
| REF-WUP-D4-C4 | Documents des Clients |  |
| REF-WUP-D4-C4-SC1 | Générer les Documents des Clients | 0,75 |
| REF-WUP-D4-C5 | Documents des Fournisseurs |  |
| REF-WUP-D4-C5-SC1 | Générer les Documents des Fournisseurs | 0,75 |
| REF-WUP-D5 | Automatiser les actions dans Wise Up Papyrus |  |
| REF-WUP-D5-C1 | Configurer les tâches planifiées |  |
| REF-WUP-D5-C1-SC1 | Automatiser l'export des factures clients vers la boutique | 0,75 |
| REF-WUP-D5-C1-SC2 | Automatiser l'export des factures clients par email | 0,75 |
| REF-WUP-D6 | Outil de Mise en Page |  |
| REF-WUP-D6-C1 | Création d'un modèle .atmp |  |
| REF-WUP-D6-C1-SC1 | Création d'un template pour les documents de vente/achat | 3,5 |
| REF-WUP-D6-C1-SC2 | Création d'un template pour les fiches produits | 1,5 |
| REF-WUP-D6-C1-SC3 | Création d'un template pour les fiches fournisseurs | 1,5 |
| REF-WUS | Wise Up Skate |  |
| REF-WUS-D0 | Général |  |
| REF-WUS-D0-C1 | Comprendre ce qu'est Wise Up Skate |  |
| REF-WUS-D0-C1-SC1 | Comprendre les Objectifs et les Avantages de Wise Up Skate | 0,75 |
| REF-WUS-D0-C1-SC2 | Expliquer les Objectifs et les Avantages de Wise Up Skate | 0,75 |
| REF-WUS-D1 | Installation |  |
| REF-WUS-D1-C1 | Installer le logiciel Wise Up Skate |  |
| REF-WUS-D1-C1-SC1 | Installer le logiciel Wise Up Skate sur un Poste/Serveur | 0,75 |
| REF-WUS-D2 | Connexion |  |
| REF-WUS-D2-C1 | Etablir la connexion à la base de Gestion commerciale |  |
| REF-WUS-D2-C1-SC1 | Etablir la connexion à la base de Gestion commerciale Sage 100 | 0,75 |
| REF-WUS-D2-C2 | Résoudre les problèmes de Connexion | 0,75 |
| REF-WUS-D3 | Articles |  |
| REF-WUS-D3-C1 | Gérer les filtres d'affichage des articles |  |
| REF-WUS-D3-C1-SC1 | Utiliser les filtres de type Famille | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C1-SC2 | Utiliser les filtres de type Catalogue | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C1-SC3 | Utiliser un filtre personnalisé via SQL | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C2 | Créer et structurer un fichier article |  |
| REF-WUS-D3-C2-SC1 | Identifier les champs obligatoires (colonnes vertes) | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C2-SC2 | Identifier les champs facultatifs (colonnes bleues) | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C2-SC3 | Gérer les champs libres clients | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C3 | Importer et valider les fichiers d'articles |  |
| REF-WUS-D3-C3-SC1 | Nettoyer et filtrer les colonnes inutiles | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C3-SC2 | Enregistrer un fichier par action spécifique (prix, champ libre, etc.) | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C3-SC3 | Nommer correctement les fichiers (action + date) | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C4 | Importer et valider les fichiers d'articles |  |
| REF-WUS-D3-C4-SC1 | Importer un fichier Excel dans Sage via Wise Up Skate | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C4-SC2 | Identifier et résoudre les erreurs d'import (ex : article déjà ouvert) | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C4-SC3 | Sauvegarder un modèle de configuration | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C5 | Modifier les articles existants |  |
| REF-WUS-D3-C5-SC1 | Ajouter une colonne pour modification | 0,75 |
| REF-WUS-D3-C5-SC2 | Utiliser la modification en masse dans WUS | 1,5 |
| REF-WUS-D3-C5-SC3 | Être en capacité de restaurer une base via export initial | 0,75 |
| REF-WUS-D4 | Clients |  |
| REF-WUS-D4-C1 | Modifier les clients existants |  |
| REF-WUS-D4-C1-SC1 | Modifier les adresses clients existants | 0,75 |
| REF-WUS-D4-C1-SC2 | Modifier les contacts clients | 0,75 |
| REF-WUS-D4-C2 | Modifier les tarif client |  |
| REF-WUS-D4-C2-SC1 | Modifier les tarifs d'exception | 1,5 |
| REF-WUS-D4-C3 | Modifier les autres informations |  |
| REF-WUS-D4-C3-SC1 | Modifier les banques | 0,75 |
| REF-WUS-D4-C3-SC2 | Modifier les informations de solvabilité | 0,75 |
| REF-WUS-D4-C3-SC3 | Modifier les informations comptables | 0,75 |
| REF-WUS-D5 | Fournisseurs |  |
| REF-WUS-D5-C1 | Modifier les fournisseurs existants |  |
| REF-WUS-D5-C1-SC1 | Modifier les informations fournisseur | 0,75 |
| REF-WUS-D5-C1-SC2 | Modifier les contacts fournisseur | 0,75 |
| REF-WUS-D5-C2 | Modifier les tarifs |  |
| REF-WUS-D5-C2-SC1 | Modifier les tarifs fournisseur | 0,75 |
| TOTAL HEURES ESTIMEES CONCEPTION FORMATIONS MOODLE |  | 49,25 |

Prévisionnel

- Durée totale : 5 semaines (à raison de 2h par jour)

- 10 Modules : 5 pour WUS, 5 pour WUP

- Temps total estimé : ~50h

Afin d’avancer au plus vite sur les parcours de formation, le plus confortable pour moi serait d’y consacrer au moins des ½ journées complètes (sans interruption).

Je suis néanmoins consciente qu’il faut s’adapter au flux des tickets et appels entrants.